# 细胞战争开发分工

气管首关与人体事件路线  2026年10月7日

我们先把气管做成结构清楚、可以指挥细胞移动和战斗的首关。我负责人体地图、UI/UE、QA 和部分美术；徐负责地图程序接入、气管环境与导航；刘负责战斗、关卡进程与存档。另一位策划继续完善器官结构与事件设计。

## 本阶段交付目标

完成“人体总览定位气管 → 放大进入气管战场 → 指挥免疫细胞抵御入侵 → 胜败与重试 → 显示后续事件状态”的可玩流程。先交付气管地形，再接入占领与战斗；后五个事件先配置路线和锁定状态，逐关补齐内容。

| 成员 | 主要职责 | 本阶段交付 |
| --- | --- | --- |
| 徐 | 地图程序接入、气管地形、血管连接、镜头与导航 | 可操作的气管地图；从人体总览到局部战场的对应；可供刘接入的地形数据 |
| 刘 | 细胞指挥与战斗、气管事件、六事件进程、存档与状态接口 | 可通关和重试的气管事件；六事件配置；兼容旧记录的存档；UI 所需战况数据 |
| 我 | 人体地图、UI/UE、QA、部分美术与资源规范 | 人体地图方案与素材；界面与交互方案；验收用例、问题清单与复测结论 |
| 另一位策划 | 器官结构、事件设计与玩法参数确认 | 气管结构与布点方案；感染、胜败和后续事件规则 |

## 已有基础与需要补齐的工作

现有代码具备人体地图、13 个器官轮廓、全身血管网络、细胞碰撞与寻路、区域争夺、波次、补给调援和存档；鼻腔战役已有独立回归记录。应沿用这些系统，再替换器官地形与关卡配置。

当前首关仍是鼻腔，路线仍为鼻腔、咽喉、双肺、肠道、血流五事件。气管首关、六事件路线以及喉部和气管的独立地图定义尚需实现。器官图片资源与原生设备验收也还未完整完成。

# 一 统一开发方向与阶段范围

## 人体地图与事件路线

开局可查看完整人体外形、主要器官位置和全身血管走向。能看到某部位，不等于能进入该部位；已开放、锁定和正在进行的区域要容易区分。

前期共六个事件，开发顺序为气管 → 双肺 → 胃 → 小肠 → 大肠 → 肛门。前两项属于呼吸路线，后四项属于消化路线；完成六个事件后再开放全身。这是游戏事件顺序，不表示两条路线在解剖上直接相连。

喉部作为气管首段的衔接结构和入侵入口，当前不单独占一个事件。双肺按一个事件计算。后续事件只有内容完成并验收后，才能标为可进入；解锁条件和内容是否可玩需分别记录。

## 总览 器官与微观战场的对应

把原策划中的“玩家在总览中找到鼻腔”统一改为“玩家在人体总览中找到气管，放大后能理解自己进入的是喉部下方的气管组织”。三种视图使用同一器官编号和位置映射，缩放不能改变碰撞、战况和区域开放状态。

| 层级 | 需要看清的内容 |
| --- | --- |
| 人体总览 | 人体比例、器官位置、全身主要血管、气管位置和区域锁定状态 |
| 器官视图 | 喉部衔接、气管主体、末端分叉及通向双肺的支气管分支、局部血管 |
| 微观战场 | 可行走区域、黏膜和纤毛细节、软骨与管壁轮廓、细胞、预留的战斗空间 |

## 气管地形要求

首段与喉部相连，作为病原体进入的方向；中段形成主要战斗区域，留出编队通行、交战与后续占据点空间。

末端经分叉和支气管分支衔接双肺，首轮表现方向和结构；未完成肺关卡时，边界继续锁定。

内部表现黏膜、纤毛、软骨及连续的环管节律。地形装饰和真实障碍分别配置，避免把装饰全部变成阻挡。

器官周围保留局部血管，并与原全身循环网络建立明确接口。区分呼吸道管腔与血管通道的外观和通行规则。

## 本轮制作边界

环境初稿先交付地形和占据点预留，不绘制正式占据点。炎症先按策划要求表现病灶与感染区域；额外的纤毛清除、黏液动力、软骨损伤或细菌独立兵种机制，另行确定后再排期。

# 二 徐负责地图环境与导航

人体地图由我主责，徐负责将地图方案接入程序，完成坐标、通行、显示与局部地形实现。先按我和策划提供的方案搭建简化气管地形，再接入素材，让刘能尽早调试。

## 优先任务与交付物

| 任务 | 具体工作与交付 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 人体定位 | 按我确认的人体布局接入底图与器官表，补齐喉部、气管和六事件区域的编号、坐标及定位。 | 总览能找到气管和后续区域；器官位置与局部视图一致。 |
| 气管地形 | 按地图与策划方案实现喉部入口、气管中段、末端分叉和肺部衔接；输出边界、可走面、障碍和预留区域。 | 结构能辨认；细胞可从入口到中段、末端；预留区可容纳编队。 |
| 局部血管 | 按我确认的血管走向实现气管局部血管，提供与全身网络相连的节点及允许进出的交换口。 | 全身血管仍可见；局部路线有连接；细胞不能穿过封闭管壁。 |
| 视图衔接 | 完成气管定位、全景、局部缩放、返回战场镜头和细节分层；按 UI 预留区调整镜头范围。 | 缩放与点选对应；HUD 不遮住关键区域；同一细胞不会在切换视图时跳位。 |
| 导航与资源 | 让渲染、寻路、碰撞和攻击遮挡共用地形数据；接入透明素材、裁剪与细节缓存。 | 看得见的障碍与实际阻挡一致；编队可绕行；远近景无明显错层。 |

## 与刘的交接

交给刘一份稳定的气管地形数据：器官编号、世界位置与局部坐标换算、可通行区域、障碍、血管连接、候选出生位置和占领预留区域。刘给出波次方向、单位规模和布点需求，徐检查空间与通行性。

徐提供合法位置和路径查询；事件是否开放由刘的进程系统决定。入口与防线的最终位置在可操作地形上确认，随后再冻结几何版本。

## 代码责任与交付证据

主要关注 Organs、Anatomy、World、Vessels、VesselLayoutV2、Path、CellCollision、View、Render 及地图绘制模块。气管可新增独立地形与绘制模块，复用现有接口；旧 Nasal 模块保留用于旧存档兼容。

提交可演示的地形版本、通路数据、素材接入表，以及全身、气管全景、局部三种视图的证据。至少演示单单位穿行、编队绕行、封闭管壁阻挡和锁定肺部边界。

# 三 刘负责战斗事件与存档

刘主责“玩家如何下令、关卡如何推进、结果如何保存”。先在徐提供的简化气管地图上完成玩法，再与正式环境和界面联调。

## 优先任务与交付物

| 任务 | 具体工作与交付 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 气管事件 | 将首关重构为气管防御；配置入侵入口、中段争夺区、后方防线、调援位置与胜败条件。 | 可以开始、交战、胜利、失败和重试；单位不会出生在障碍或锁区。 |
| 指挥与战斗 | 复用选择、编队、移动、进攻、停止、暂停、战斗与碰撞；修正气管窄道和分叉处的行为。 | 攻击受真实障碍阻挡；编队不会持续卡死；暂停与两倍速度符合规则。 |
| 占领与调援 | 将区域争夺、补给、冷却、调援与人口校验接到气管配置；环境初稿阶段先用调试标记。 | 区域判定对应预留空间；按钮不能重复扣费或突破人口；失败优先级明确。 |
| 六事件进程 | 重建六事件配置、完成记录、解锁关系和全身开放条件；后五关先接状态和内容占位。 | 完成气管后能显示双肺状态；未制作关卡不会进入空场景；不能提前开放全身。 |
| 存档与重试 | 版本化保存器官、事件和地形；让新气管与旧鼻腔、旧沙盒记录分别恢复。 | 重试恢复事件起点；读取不重复发奖励；旧单位不会被强行搬入气管。 |
| 展示数据 | 提供波次、区域归属、任务、补给、冷却、解锁、胜败及保存结果；更新联络员战况解读。 | HUD 和“小脑”能读到同一战况；提示不会把气管说成鼻腔或虚构后续感染。 |

## 规则与旧数据处理

旧鼻腔的三波、三块区域和补给参数只作为调试起点。气管入口、区域数量、节奏与胜败位置要在新地形上重新确认，由策划确定规则，我组织试玩和反馈。病毒与细菌若需要不同机制，先补齐策划规则。

旧存档继续使用对应的旧地形和事件解释。新版用稳定事件编号保存进度，记录地形与规则版本；旧记录重新保存后仍应保持原玩法。六事件全部完成且内容可用后，才开放全身。

## 代码责任与交付证据

主要关注 CampaignData、Campaign、Territory、Reinforcements、Commands、Combat、Simulation、AI、Save、BrainAdvisor。交付首关通关与失败复现、六事件状态验证、存读档与重试结果，并列明未接入内容。

# 四 我负责人体地图 界面体验 QA 与部分美术

## 人体地图

我主责人体地图的整体方案与表现，包括人体外形和比例、器官位置、主要血管走向，以及人体总览、器官视图和微观战场的对应设计。我提供布局、结构标注和素材要求；徐负责程序接入、坐标映射、局部地形、血管通路、镜头与导航，并反馈实现限制。

## UI 与交互体验

我负责主菜单、人体进程、气管定位、战斗 HUD、选择与指令反馈、调援、暂停、胜败、重试、存档和“小脑”对话的界面与交互方案。统一新版本中的气管名称、六事件进度和锁定提示，安排横屏手机优先的布局及电脑操作。

我提供控件布局、交互说明、状态文案和素材。刘负责把按钮绑定到统一命令入口并接入战况；徐负责地图投影、命中位置与镜头适配。界面直接消费游戏状态，不自行计算胜败或解锁。

## QA 与缺陷处理

我维护验收用例和问题清单，覆盖开局、移动、选择、战斗、调援、胜败、重试、存读档、锁区、缩放与手机操作。徐修复地图、碰撞、导航和显示问题；刘修复规则、命令、进程和存档问题；涉及共同数据的问题先复现，再确定负责模块。

程序提交前完成各自模块的检查，并给出版本、操作步骤和结果。我负责整合验收和复测。现有离线回归只能说明对应逻辑通过，原生窗口、手机触屏、帧率和真实云保存要分别留证。

## 美术与策划对接

我承接已认领的部分 UI、细胞或器官素材，整理尺寸、透明边界、命名、图层和交付目录。剩余素材逐项明确负责人；另一位策划提供结构说明和玩法需求，徐给出地形尺寸与遮挡规则，刘给出状态反馈需求。先用占位资源推进。

| 接口或公共模块 | 主责与配合方式 |
| --- | --- |
| 地图与关卡数据 | 我主责人体地图方案与表现；徐实现几何、障碍和导航；刘维护事件规则。共同约定器官 ID、区域 ID、坐标、出生点和版本。 |
| 解锁与锁区 | 刘输出 locked、available、active、completed 及内容是否已实现；徐将开放状态接入通行校验；我设计显示。 |
| UI 与提示 | 我主责布局、交互和文案；刘提供状态与命令绑定；徐提供定位和镜头接口。 |
| 公共入口与保存 | 刘汇总 main、Simulation、Save 的集成；徐提供地形版本恢复接口。修改公共文件前同步改动范围。 |
| 问题和交付记录 | 每项任务只设一名主责；交付附复现步骤、证据与剩余问题。以复测通过为完成标准。 |

## 先确定的接口内容

地形接口包含 bounds、walkable、blocked、vesselPorts、spawnCandidates、reservedZones；事件接口包含 stageId、regionId、geometryVersion、waves、reinforcement、win、lose；展示接口包含任务、区域、补给、进度和存档状态。字段可按现有代码调整，双方确认后同步更新。

# 五 按里程碑推进与验收

按成果依赖推进，先完成气管首关，再扩展其余事件。下面列出建议顺序，具体工期在两位程序确认工作量后补入。

| 阶段 | 徐的交付 | 刘的交付 | 我与策划的检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 对齐配置 | 将地图方案转为位置、坐标和通路接口 | 六事件编号、状态与旧档处理方案 | 我交付人体布局、血管走向与地图方案；与策划确认气管结构和规则 |
| M1 地形可操作 | 气管简化地图、血管接入、镜头与导航 | 在简化地图跑通命令和事件骨架 | 验收气管结构与操作空间；此阶段不画正式占据点 |
| M2 首关可玩 | 修正战斗通路、布点空间与资源接入 | 波次、争夺、调援、胜败、重试、保存 | 试玩节奏、检查 UI 反馈，确认占领表现后接入 |
| M3 联调验收 | 远近景、点击和设备性能问题修复 | 流程、兼容、暂停和状态一致性修复 | 完整流程及设备验收；汇总剩余问题 |
| M4 后续扩展 | 接入后续器官地图，实现局部地形与导航 | 逐事件接入规则，完成后开放全身 | 我推进后续人体地图与素材；逐关验收并标明未完成内容 |

## 气管首关完成标准

从完整人体地图找到气管，进入局部战场后能辨认喉部衔接、中段和末端分叉；局部血管与全身网络对应。

新开局进入气管；能选择和指挥细胞，穿行、绕行、进攻与调援；障碍、血管壁和锁区实际生效。

能完成一次通关和一次失败重试；重复点击、暂停、两倍速度及读档不重复扣费、结算或发放奖励。

新版界面和“小脑”使用气管及六事件路线；旧鼻腔名称只出现在明确的旧档流程与历史记录中。

新档往返、旧鼻腔与旧沙盒恢复均有检查；手机横屏操作、缩放、最低 30 FPS 目标和云跨会话保存有对应证据，未验证项单独列出。

## 当前需跟踪的事项与参考文件

当前 Maker 状态显示项目已绑定，但本地 project.json 缺失。历史预览存在运行包资源缺失，地图图片交付也未完整完成。刘负责整理初始化与保存验证问题，徐跟踪资源接入和地图性能，我维护验收状态；这些事项不计为已通过。

规则与进程参考 docs/NASAL_CAMPAIGN.md；地形与血管参考 docs/NASAL_TERRAIN.md、docs/ANATOMY_V2.md、docs/VESSELS.md；细胞与提示参考 docs/CELLS_V3.md、docs/BRAIN_ADVISOR.md；性能与证据参考 docs/PERFORMANCE.md。这些文件记录旧版基础，新方向以本分工中的气管与六事件路线为准。